## Hoja1
TAREA | RESPONSABLE | STATUS | FECHA ENTREGA | COMENTARIOS
Revisión de código Jumbo y Makro | Jesús | OK | 2024-08-27
Generación de archivos planos jumbo y makro | Jesús | OK | 2024-08-27 | Jesus enviar archivos a Cristian
Coordinar el formato de los archivos planos | Cristian/Jesus | Pendiente | 2024-08-27 | 1. Bases de datos 2. BI
Cargue de archivos planos en el dash de ABI | Cristian | Pendiente | 2024-08-27
Acceso a Azure y otra pagina de cargue de codigos | Cristian | Pendiente | 2024-08-27
Enfocar código en cervezas y maltas (total categoría) | Jesús | Pendiente | 2024-08-27 | Eliminar licores, cigarrillos, snacks, etc
Enviar listado de marcas/skus de la categoría | Laura | OK | 2024-08-27 | Compartir catalogo ecomm
Tabla de homologación, preguntar a Diego Novoa | Cristian | Pendiente | 2024-08-27
Crear tabla de homologación | Jesús | Pendiente | 2024-08-27 | Por tienda hacer homologación y traducir al código sku de Bavaria